## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 统计大楼局部装修改造
项目类型 |  | √□年初批复项目 □执行中调整项目 □执行中追加项目
市级主管部门 |  | 天津市统计局 |  | 项目实施单位 | 天津市统计局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 958.93 | 958.93 | 781.37 |  | 10 | 8.1 | 81.48 | 该项目尚未竣工验收
|  | 其中：当年财政拨款 | 688.4 | 688.4 | 510.84 |  | — | — | 74.2
|  | 上年结转资金 | 270.53 | 270.53 | 270.53 |  | — | — | 100
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 全年实际完成情况
|  | 我局办公楼1987年立项建设， 1993年投入使用。办公楼外沿墙皮大面积脱离，办公楼上下水管道、卫生间管道老化，跑水漏水现象比较严重。为消除安全隐患，确保不发生安全事故，对办公楼外檐、办公楼一二楼、卫生间等部位进行局部维修改造。 |  |  | 2019年完成了对办公楼外檐、办公楼一二楼、卫生间等部位局部维修改造，消除了安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 统计大楼局部装修改造项目数量 | 5项 | 5项 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 统计大楼局部装修改造项目工作完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 统计大楼局部装修改造项目工作完成时间 | 12月底前 | 12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 统计大楼局部装修改造项目本年支出 | ＜688.4 | 510.84 |  | 10 | 7.4 | 该项目尚未竣工验收
| 效益指标(30分） | 社会效益指标 | 消除安全隐患，改善办公环境 | 有较大改善 | 有较大改善 |  | 15 | 10 | 办公环境改善，配套设施减少，择机进一步改善。
|  | 可持续影响指标 | 职工安全感，办公环境 | 有较大改善 | 有较大改善 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工安全感满意度 | 有较大改善 | 有较大改善 |  | 10 | 9 | 办公环境改善，配套设施减少，择机进一步改善。
总分 | [6 empty] | 100 | 89.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 钱志平 |  | 二级调研员、副主任 |  |  | 天津市统计局应急管理办公室
| 杨可敬 |  | 一级主任科员 |  |  | 天津市统计局应急管理办公室
市级 主管 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日