附件1：

建筑业企业拖欠工程款情况调查方案

一、调查目的

加强对建筑业企业拖欠工程款情况的监测，为各级领导及有关部门的宏观决策提供科学依据。

二、调查范围

本次调查范围为全市具有总承包和专业承包资质等级的建筑业企业。

三、调查时期

本次调查时点为2010年12月31日。

四、调查内容：工程项目名称、工程项目合同额、被拖欠工程款以及未支付工程款等（具体内容见调查表）。

五、组织实施

本次调查由天津市统计局投资处负责组织实施，负责确定调查范围、制定调查表式、编制数据处理程序、收集、汇总数据及撰写调查分析报告。

各区县及相关主管部门负责所属建筑业企业的数据收集、审核和上报。

六、时间安排

从2010年10月开始至2011年4月结束。具体分调查准备、培训部署、数据收集、数据汇总分析四个阶段实施。

1．调查准备阶段（2010年10月14日---11月15日）：由市统计局确定调查方案、印刷调查报表、编制数据处理程序。

2．培训部署阶段（2010年11月15日---11月底）：市统计局结合年报工作会议开展培训，部署调查工作。

3．数据收集阶段（2011年1月初---3月10日）：各区县、主管部门及直报单位上报调查数据。

4．数据汇总分析阶段（2011年3月10日---4月底）：市统计局汇总分析全市调查数据，撰写调查分析报告。

七、有关要求

1．各区县、主管部门于2011年3月10日前将审核无误的调查数据上报市统计局投资处。

2．各级调查单位要对此项工作给予高度重视，注意加强领导，明确职责分工，合理安排人员力量，认真组织实施，同时要如实填报统计数据，按时上报统计报表，确保调查工作顺利完成。