附件

天津市统计“六五”普法学习实施方案

根据《2011-2015年天津市统计法制宣传教育规划》（津统〔2011〕38号）确定的阶段性目标任务，市统计局决定从2013年7月开始至2013年11月底结束，开展全市统计“六五”普法学习活动。为确保学习活动收到实效，制定以下方案。

一、普法学习对象

（一）市和区县统计局、街镇乡统计办所有工作人员；

（二）市和区县各委（办、局）、集团（总公司）主管统计工作的负责人和从事统计工作的人员；

（三）全部统计调查对象。全市具有统计报表任务的各级党政机关、社会团体、企业事业单位的主要负责人，主管统计工作的负责人和从事统计工作的人员。

二、普法学习组织及工作分工

（一）市统计局负责全市统计“六五”普法学习方案的制定和工作部署，组织编写全市统一的普法教材，组织开展全市统计“六五”普法考试，监督检查本方案的落实情况。

（二）各区县统计局负责组织由本区县组织统计调查的各部门、各单位的统计普法学习培训、考试、注册等工作。

（三）市属各委（办、局）、集团（总公司）负责本系统内各单位人员的学习培训、考试、注册等工作。

（四）市属各直报单位组织本单位学习培训、考试、注册工作。

三、普法学习形式

以自学为主、辅导为辅。各区县、各部门和各单位可以结合实际，举办各类统计法制培训班、专题讲座等，采取多种有效形式组织安排。为了做好统计普法面授工作，2013年7月底，市统计局将组织市级统计普法骨干培训班，市级统计普法骨干要担负起本地区、本部门和本单位统计普法学习的辅导及培训工作。

四、普法学习教材

普法学习使用全市统一教材《天津市统计“六五”普法学习读本》和相关统计法律、法规、规章。教材将于7月中旬印发。

五、普法学习考试

普法学习结束后，按照全市统一要求和规定组织考试。考试采取开卷、笔答方式。由市统计局统一命题，试题于10月11日在天津统计信息网（http://61.181.81.253/Article/tjfz/tjpu/Index.asp）刊登。各区县、各部门和各单位按照组织普法学习的范围分别负责组织考试和阅卷工作。

六、普法学习注册

统计“六五”普法学习实行注册登记制度。注册登记表全市统一格式，一式两份。一份报存市统计“六五”普法领导小组办公室（市统计局法规处），一份由组织单位留存备查。注册登记表式样由天津市统计局制定, 于10月11日在天津统计信息网（http://61.181.81.253/Article/tjfz/tjpu/Index.asp）刊登。

七、时间安排及工作要求

（一）时间安排。

1.2013年7月至9月中旬，完成普法学习、辅导培训工作。

2.2013年10月底之前，完成普法考试、注册工作。

3.2013年11月底之前，各区县、各部门和各单位将本地区、本系统和本单位普法学习注册登记表和工作总结，以电子邮件形式报市统计“六五”普法领导小组办公室（市统计局法规处）。注册登记表和试卷分别装订成册, 由各地区、各部门和各单位留存备查，市统计“六五”普法领导小组办公室（市统计局法规处）验收。

（二）工作要求。

1.加强组织领导。组织全市统计“六五”普法学习，涉及面广，系统性强，是落实全市统计“六五”普法规划的一项重要工作，也是考核各地区、各部门和各单位统计“六五”普法工作的重要工作内容。各地区、各部门和各单位要制定详细的工作方案，明确组织普法学习的进度、措施和要求，切实将普法学习工作落实到位。

2.完善保障措施。要明确分工，落实责任，确保机构到位、人员到位、经费到位、工作到位、效果到位，保障和推动统计“六五”统计普法学习各项任务的落实

3.加强协调配合。各地区、各部门和各单位要积极争取本地区、本部门和本单位普法依法治理职能部门支持，加强协作配合，形成共同推进统计普法宣传的合力，完成各项普法工作任务，及时收集、整理和上报组织普法学习的情况和有关工作信息。

联系人及邮箱地址：

朱艳清：tjzfdjc@163.com

原静英：yuanjy907@163.com

联系电话：27230560、27310932、27230386

传真电话：27230560、27230386